## Project schedule
| Chapter 4 and 5 assignment |  |  |  | Project start: | [7 empty] | 2025-10-10
| Name: Yousuf, Justin, Cyantan, Fahim, Esfar |  |  |  | Display week range: | [7 empty] | 1
[5 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24
| TASK | START | END | time axis 2025-10-06 to 2025-11-30
 | time axis 2025-10-06 to 2025-11-30
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Initiation
| Read Chapter 6 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 4
| Review Exercises | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2
| Formulate 10 propositions each member | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 3
| Setting up Github repo | 2025-10-10 | 2025-10-11
| Assign roles and pairs | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2
| Explanations/Assitance | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 3
| Connect to Nace Competencies | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 4
| Group members will do a check on each others work | 2025-10-13 | 2025-10-16
| Create Presentation (Mp4) | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 4
| Finalize Submission | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1